## Resumen_Total
baseline_all_external_uf | final_total_uf | savings_uf | n_internal_cities | n_external_cities | santiago_gps_total | santiago_gps_internal | santiago_gps_external | sum_viaje_uf | sum_aloj_uf | sum_alm_uf | sum_inc_uf | sum_sueldo_uf | sum_flete_uf | sum_pxq_total_uf | sum_material_uf | sum_total_uf
3443.2603 | 3016.9003 | 426.36 | 29 | 1 | 191 | 56 | 135 | 0 | 167.2 | 84 | 650.72 | 48.02 | 20.9603 | 783 | 1263 | 3016.9003
119167562
51000000
68167562
8887500
7.67

## Costos_por_Ciudad
ciudad | tipo_final | responsable | viaje_uf | aloj_uf | alm_uf | inc_uf | sueldo_uf | flete_uf | pxq_total_uf | material_uf | gps_total | horas_instal_total | horas_instal_sim | gps_inst_sim | total_uf | gps_externo
Santiago | mixto_scl | MIXTO | 0 | 0 | 6 | 62.72 | 3.43 | 0 | 405 | 286.5 | 191 | 143.25 | 42 | 56 | 763.65 | 135
Valparaiso | externo | Valparaiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34681 | 378 | 189 | 126 | 94.5 |  |  | 567.3468
Mejillones | interno | Luis | 0 | 26.4 | 12 | 115.36 | 6.86 | 0.35357 | 0 | 154.5 | 103 | 77.25 | 77.25 | 103 | 315.4736
San Vicente | interno | Wilmer | 0 | 18.7 | 8.5 | 79.52 | 4.8592 | 0.34681 | 0 | 106.5 | 71 | 53.25 | 53.25 | 71 | 218.426
Iquique | interno | Jimmy | 0 | 16.5 | 7.5 | 71.68 | 4.2875 | 1.535 | 0 | 96 | 64 | 48 | 48 | 64 | 197.5025
Puerto Montt | interno | Orlando | 0 | 16.5 | 7.5 | 68.32 | 4.2875 | 0.41706 | 0 | 91.5 | 61 | 45.75 | 45.75 | 61 | 188.5246
Lautaro | interno | Fabian D. | 0 | 9.9 | 4.5 | 39.2 | 2.5725 | 0.39509 | 0 | 52.5 | 35 | 26.25 | 26.25 | 35 | 109.0676
San Fernando | interno | Fabian D. | 0 | 9.9 | 4.5 | 39.2 | 2.5725 | 0.34681 | 0 | 52.5 | 35 | 26.25 | 26.25 | 35 | 109.0193
Punta Arenas | interno | Jimmy | 0 | 7.7 | 3.5 | 31.36 | 2.0008 | 1.6868 | 0 | 42 | 28 | 21 | 21 | 28 | 88.2476
Antofagasta | interno | Carlos | 0 | 6.6 | 3 | 24.64 | 1.715 | 1.2977 | 0 | 33 | 22 | 16.5 | 16.5 | 22 | 70.2527
Caldera | interno | Efrain | 0 | 6.6 | 3 | 24.64 | 1.715 | 0.37516 | 0 | 33 | 22 | 16.5 | 16.5 | 22 | 69.3302
Coquimbo | interno | Efrain | 0 | 4.4 | 2 | 15.68 | 1.1433 | 0.36815 | 0 | 21 | 14 | 10.5 | 10.5 | 14 | 44.5915
Arica | interno | Efrain | 0 | 4.4 | 2 | 13.44 | 1.1433 | 1.6868 | 0 | 18 | 12 | 9 | 9 | 12 | 40.6701
Puerto Aysen | interno | Wilmer | 0 | 4.4 | 2 | 11.2 | 1.1433 | 1.6868 | 0 | 15 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | 35.4301
Concepción | interno | Orlando | 0 | 3.3 | 1.5 | 10.08 | 0.8575 | 0.35899 | 0 | 13.5 | 9 | 6.75 | 6.75 | 9 | 29.5965
Linares | interno | Carlos | 0 | 3.3 | 1.5 | 6.72 | 0.8575 | 0.35357 | 0 | 9 | 6 | 4.5 | 4.5 | 6 | 21.7311
San Antonio | interno | Fabian D. | 0 | 2.2 | 1 | 4.48 | 0.57167 | 0.34681 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14.5985
Calama | interno | Orlando | 0 | 0 | 1 | 4.48 | 0.57167 | 1.535 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13.5867
Puerto Natales | interno | Fabian D. | 0 | 2.2 | 1 | 3.36 | 0.57167 | 1.6868 | 0 | 4.5 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 13.3184
Osorno | interno | Wilmer | 0 | 2.2 | 1 | 3.36 | 0.57167 | 0.39509 | 0 | 4.5 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 12.0268
Los Ángeles | interno | Efrain | 0 | 2.2 | 1 | 3.36 | 0.57167 | 0.35899 | 0 | 4.5 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 11.9907
Castro | interno | Efrain | 0 | 2.2 | 1 | 2.24 | 0.57167 | 0.41706 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 9.4287
Valdivia | interno | Carlos | 0 | 2.2 | 1 | 2.24 | 0.57167 | 0.39509 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 9.4068
Copiapó | interno | Carlos | 0 | 2.2 | 1 | 2.24 | 0.57167 | 0.37516 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 9.3868
Coronel | interno | Efrain | 0 | 2.2 | 1 | 2.24 | 0.57167 | 0.35899 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 9.3707
Talca | interno | Efrain | 0 | 2.2 | 1 | 2.24 | 0.57167 | 0.35357 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 9.3652
Puerto Williams | interno | Efrain | 0 | 2.2 | 1 | 1.12 | 0.57167 | 1.6868 | 0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 8.0784
Chillán | interno | Jimmy | 0 | 0 | 1 | 2.24 | 0.57167 | 0.35899 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 7.1707
Pichirropulli | interno | Carlos | 0 | 2.2 | 1 | 1.12 | 0.57167 | 0.39509 | 0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 6.7868
Ovalle | interno | Carlos | 0 | 2.2 | 1 | 1.12 | 0.57167 | 0.39509 | 0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 6.7868
Romeral | interno | Carlos | 0 | 2.2 | 1 | 1.12 | 0.57167 | 0.34681 | 0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 6.7385

## Costos_por_Tecnico
responsable | tipo | travel_uf | aloj_uf | alm_uf | inc_uf | sueldo_uf | flete_uf | material_uf | total_uf | ciudades_regiones | santiago_horas_asignadas
Luis | INTERNO | 0 | 26.4 | 12 | 115.36 | 6.86 | 0.35357 | 154.5 | 315.4736 | Mejillones | 0
Jimmy | INTERNO | 0 | 24.2 | 12 | 105.28 | 6.86 | 3.5808 | 141 | 292.9208 | Iquique, Punta Arenas, Chillán | 0
Wilmer | INTERNO | 0 | 25.3 | 12 | 99.3067 | 6.86 | 2.4287 | 126 | 271.8953 | San Vicente, Osorno, Puerto Aysen | 3.5
Fabian D. | INTERNO | 0 | 24.2 | 12 | 96.6933 | 6.86 | 2.7755 | 115.5 | 258.0288 | San Antonio, Lautaro, Puerto Natales, San Fernando | 7
Orlando | INTERNO | 0 | 19.8 | 12 | 103.7867 | 6.86 | 2.3111 | 111 | 255.7578 | Concepción, Puerto Montt, Calama | 14
Efrain | INTERNO | 0 | 26.4 | 12 | 64.96 | 6.86 | 5.6054 | 87 | 202.8254 | Caldera, Coquimbo, Arica, Talca, Coronel, Puerto Williams, Los Ángeles, Castro | 0
Carlos | INTERNO | 0 | 20.9 | 12 | 65.3333 | 6.86 | 3.5585 | 52.5 | 161.1518 | Linares, Pichirropulli, Ovalle, Romeral, Copiapó, Valdivia, Antofagasta | 17.5

## Plan_Diario
tecnico | dia | ciudad_trabajo | horas_instal | gps_inst | viaje_modo_manana | viaje_h_manana | duerme_en | viaje_uf | aloj_uf | alm_uf | sueldo_uf | inc_uf | flete_uf | material_uf
Carlos | 1 | Linares | 0 | 0 | avion | 20 | Linares | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.35357 | 9
Carlos | 2 | Linares | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Linares | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 3 | Linares | 1 | 1.3333 |  | 0 | Linares | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 1.4933 | 0 | 0
Carlos | 4 | Pichirropulli | 0 | 0 | avion | 20 | Pichirropulli | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.39509 | 1.5
Carlos | 5 | Pichirropulli | 0.75 | 1 |  | 0 | Pichirropulli | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 1.12 | 0 | 0
Carlos | 6 | Ovalle | 0 | 0 | avion | 20 | Ovalle | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.39509 | 1.5
Carlos | 7 | Ovalle | 0.75 | 1 |  | 0 | Ovalle | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 1.12 | 0 | 0
Carlos | 8 | Romeral | 0 | 0 | avion | 20 | Romeral | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.34681 | 1.5
Carlos | 9 | Romeral | 0.75 | 1 |  | 0 | Romeral | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 1.12 | 0 | 0
Carlos | 10 | Copiapó | 0 | 0 | avion | 20 | Copiapó | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.37516 | 3
Carlos | 11 | Copiapó | 1.5 | 2 |  | 0 | Copiapó | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 2.24 | 0 | 0
Carlos | 12 | Valdivia | 0 | 0 | avion | 20 | Valdivia | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.39509 | 3
Carlos | 13 | Valdivia | 1.5 | 2 |  | 0 | Valdivia | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 2.24 | 0 | 0
Carlos | 14 | Antofagasta | 0 | 0 | avion | 20 | Antofagasta | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 1.2977 | 33
Carlos | 15 | Antofagasta | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Antofagasta | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 16 | Antofagasta | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Antofagasta | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 17 | Antofagasta | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Antofagasta | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 18 | Antofagasta | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Antofagasta | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 19 | Antofagasta | 2.5 | 3.3333 |  | 0 | Antofagasta | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 3.7333 | 0 | 0
Carlos | 20 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 21 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 22 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 23 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 24 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Efrain | 1 | Caldera | 0 | 0 | avion | 20 | Caldera | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.37516 | 33
Efrain | 2 | Caldera | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Caldera | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Efrain | 3 | Caldera | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Caldera | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Efrain | 4 | Caldera | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Caldera | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Efrain | 5 | Caldera | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Caldera | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Efrain | 6 | Caldera | 2.5 | 3.3333 |  | 0 | Caldera | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 3.7333 | 0 | 0
Efrain | 7 | Coquimbo | 0 | 0 | avion | 20 | Coquimbo | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.36815 | 21
Efrain | 8 | Coquimbo | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Coquimbo | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Efrain | 9 | Coquimbo | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Coquimbo | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Efrain | 10 | Coquimbo | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Coquimbo | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Efrain | 11 | Arica | 0 | 0 | avion | 20 | Arica | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 1.6868 | 18
Efrain | 12 | Arica | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Arica | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Efrain | 13 | Arica | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Arica | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Efrain | 14 | Arica | 2 | 2.6667 |  | 0 | Arica | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 2.9867 | 0 | 0
Efrain | 15 | Talca | 0 | 0 | avion | 20 | Talca | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.35357 | 3
Efrain | 16 | Talca | 1.5 | 2 |  | 0 | Talca | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 2.24 | 0 | 0
Efrain | 17 | Coronel | 0 | 0 | avion | 20 | Coronel | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.35899 | 3
Efrain | 18 | Coronel | 1.5 | 2 |  | 0 | Coronel | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 2.24 | 0 | 0
Efrain | 19 | Puerto Williams | 0 | 0 | avion | 20 | Puerto Williams | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 1.6868 | 1.5
Efrain | 20 | Puerto Williams | 0.75 | 1 |  | 0 | Puerto Williams | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 1.12 | 0 | 0
Efrain | 21 | Los Ángeles | 0 | 0 | avion | 20 | Los Ángeles | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.35899 | 4.5
Efrain | 22 | Los Ángeles | 2.25 | 3 |  | 0 | Los Ángeles | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 3.36 | 0 | 0
Efrain | 23 | Castro | 0 | 0 | avion | 20 | Castro | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.41706 | 3
Efrain | 24 | Castro | 1.5 | 2 |  | 0 | Castro | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 2.24 | 0 | 0
Fabian D. | 1 | San Antonio | 0 | 0 | avion | 20 | San Antonio | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.34681 | 6
Fabian D. | 2 | San Antonio | 3 | 4 |  | 0 | San Antonio | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 4.48 | 0 | 0
Fabian D. | 3 | Lautaro | 0 | 0 | avion | 20 | Lautaro | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.39509 | 52.5
Fabian D. | 4 | Lautaro | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Lautaro | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 5 | Lautaro | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Lautaro | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 6 | Lautaro | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Lautaro | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 7 | Lautaro | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Lautaro | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 8 | Lautaro | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Lautaro | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 9 | Lautaro | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Lautaro | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 10 | Lautaro | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Lautaro | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 11 | Lautaro | 1.75 | 2.3333 |  | 0 | Lautaro | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 2.6133 | 0 | 0
Fabian D. | 12 | Puerto Natales | 0 | 0 | avion | 20 | Puerto Natales | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 1.6868 | 4.5
Fabian D. | 13 | Puerto Natales | 2.25 | 3 |  | 0 | Puerto Natales | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 3.36 | 0 | 0
Fabian D. | 14 | San Fernando | 0 | 0 | avion | 20 | San Fernando | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.34681 | 52.5
Fabian D. | 15 | San Fernando | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Fernando | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 16 | San Fernando | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Fernando | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 17 | San Fernando | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Fernando | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 18 | San Fernando | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Fernando | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 19 | San Fernando | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Fernando | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 20 | San Fernando | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Fernando | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 21 | San Fernando | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Fernando | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 22 | San Fernando | 1.75 | 2.3333 |  | 0 | San Fernando | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 2.6133 | 0 | 0
Fabian D. | 23 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 24 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 1 | Iquique | 0 | 0 | avion | 20 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 1.535 | 96
Jimmy | 2 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 3 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 4 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 5 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 6 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 7 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 8 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 9 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 10 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 11 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 12 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 13 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 14 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 15 | Iquique | 2.5 | 3.3333 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 3.7333 | 0 | 0
Jimmy | 16 | Punta Arenas | 0 | 0 | avion | 20 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 1.6868 | 42
Jimmy | 17 | Punta Arenas | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 18 | Punta Arenas | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 19 | Punta Arenas | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 20 | Punta Arenas | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 21 | Punta Arenas | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 22 | Punta Arenas | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 23 | Chillán | 0 | 0 | avion | 20 | Chillán | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.35899 | 3
Jimmy | 24 | Chillán | 1.5 | 2 |  | 0 | Chillán | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 2.24 | 0 | 0
Luis | 1 | Mejillones | 0 | 0 | avion | 20 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.35357 | 154.5
Luis | 2 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 3 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 4 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 5 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 6 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 7 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 8 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 9 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 10 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 11 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 12 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 13 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 14 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 15 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 16 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 17 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 18 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 19 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 20 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 21 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 22 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 23 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 24 | Mejillones | 0.25 | 0.33333 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0.37333 | 0 | 0
Orlando | 1 | Concepción | 0 | 0 | avion | 20 | Concepción | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.35899 | 13.5
Orlando | 2 | Concepción | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Concepción | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 3 | Concepción | 3.25 | 4.3333 |  | 0 | Concepción | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 4.8533 | 0 | 0
Orlando | 4 | Puerto Montt | 0 | 0 | avion | 20 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.41706 | 91.5
Orlando | 5 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 6 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 7 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 8 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 9 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 10 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 11 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 12 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 13 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 14 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 15 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 16 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 17 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 18 | Puerto Montt | 0.25 | 0.33333 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0.37333 | 0 | 0
Orlando | 19 | Calama | 0 | 0 | avion | 20 | Calama | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 1.535 | 6
Orlando | 20 | Calama | 3 | 4 |  | 0 | Calama | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 4.48 | 0 | 0
Orlando | 21 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Calama | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 22 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Calama | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 23 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Calama | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 24 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Calama | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 1 | San Vicente | 0 | 0 | avion | 20 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.34681 | 106.5
Wilmer | 2 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 3 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 4 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 5 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 6 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 7 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 8 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 9 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 10 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 11 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 12 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 13 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 14 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 15 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 16 | San Vicente | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 17 | San Vicente | 0.75 | 1 |  | 0 | San Vicente | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 1.12 | 0 | 0
Wilmer | 18 | Osorno | 0 | 0 | avion | 20 | Osorno | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.39509 | 4.5
Wilmer | 19 | Osorno | 2.25 | 3 |  | 0 | Osorno | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 3.36 | 0 | 0
Wilmer | 20 | Puerto Aysen | 0 | 0 | avion | 20 | Puerto Aysen | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 1.6868 | 15
Wilmer | 21 | Puerto Aysen | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Aysen | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 22 | Puerto Aysen | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Aysen | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 23 | Puerto Aysen | 0.5 | 0.66667 |  | 0 | Puerto Aysen | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0.74667 | 0 | 0
Wilmer | 24 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0

## Demanda_y_Materiales
ciudad | vehiculos_1gps | vehiculos_2gps | gps_total | horas | material_uf | pxq_uf_gps | flete_uf
Antofagasta | 0 | 11 | 22 | 16.5 | 33 | 2.5 | 1.2977
Arica | 0 | 6 | 12 | 9 | 18 | 1.7 | 1.6868
Calama | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2.5 | 1.535
Caldera | 0 | 11 | 22 | 16.5 | 33 | 1.7 | 0.37516
Castro | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.41706
Chillán | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 0.35899
Concepción | 5 | 2 | 9 | 6.75 | 13.5 | 2 | 0.35899
Copiapó | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 0.37516
Coquimbo | 8 | 3 | 14 | 10.5 | 21 | 1.8 | 0.36815
Coronel | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 0.35899
Iquique | 2 | 31 | 64 | 48 | 96 | 2.5 | 1.535
Lautaro | 3 | 16 | 35 | 26.25 | 52.5 | 1.8 | 0.39509
Linares | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 9 | 2 | 0.35357
Los Ángeles | 3 | 0 | 3 | 2.25 | 4.5 | 2 | 0.35899
Mejillones | 5 | 49 | 103 | 77.25 | 154.5 | 2.5 | 0.35357
Osorno | 3 | 0 | 3 | 2.25 | 4.5 | 3.2 | 0.39509
Ovalle | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.8 | 0.39509
Pichirropulli | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 0.39509
Puerto Aysen | 2 | 4 | 10 | 7.5 | 15 | 3 | 1.6868
Puerto Montt | 3 | 29 | 61 | 45.75 | 91.5 | 2.5 | 0.41706
Puerto Natales | 3 | 0 | 3 | 2.25 | 4.5 | 3 | 1.6868
Puerto Williams | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 1.5 | 3 | 1.6868
Punta Arenas | 4 | 12 | 28 | 21 | 42 | 3 | 1.6868
Romeral | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 1.5 | 2 | 0.34681
San Antonio | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0.34681
San Fernando | 1 | 17 | 35 | 26.25 | 52.5 | 2 | 0.34681
San Vicente | 5 | 33 | 71 | 53.25 | 106.5 | 2 | 0.34681
Santiago | 11 | 90 | 191 | 143.25 | 286.5 | 3 | 0
Talca | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 0.35357
Valdivia | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.39509
Valparaiso | 10 | 58 | 126 | 94.5 | 189 | 3 | 0.34681

## Parametros
parametro | valor
valor_uf | 39500
precio_bencina | 0.03
alojamiento_uf_noche | 1.1
almuerzo_uf_dia | 0.5
incentivo_por_gps | 1.12
costo_intra_ciudad | 0.1
horas_jornada | 7
tiempo_instalacion_gps | 0.75
dias_semana | 6
semanas_proyecto | 4
velocidad_terrestre | 80