## Gantt_Base
Responsable | Ciudad | Inicio_dia | Fin_dia | Duracion_dias | Horas_instal_total | GPS_inst_total | Duerme_en_fin | Inicio | Fin
Carlos | Punta Arenas | 1 | 7 | 7 | 21 | 28 | Punta Arenas | Día 1 | Día 7
Efrain | Calama | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Calama | Día 1 | Día 2
Fabian D. | San Antonio | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | San Antonio | Día 1 | Día 2
Fabian D. | Santiago | 3 | 16 | 14 | 48.75 | 65 | Santiago | Día 3 | Día 16
Jimmy | Chillán | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | Chillán | Día 1 | Día 1
Jimmy | Puerto Montt | 2 | 16 | 15 | 45.75 | 61 | Puerto Montt | Día 2 | Día 16
Luis | Iquique | 1 | 15 | 15 | 48 | 64 | Iquique | Día 1 | Día 15
Luis | Santiago | 16 | 24 | 9 | 31.5 | 42 | Santiago | Día 16 | Día 24
Orlando | Mejillones | 1 | 23 | 23 | 77.25 | 103 | Mejillones | Día 1 | Día 23
Wilmer | Antofagasta | 1 | 6 | 6 | 16.5 | 22 | Antofagasta | Día 1 | Día 6
Wilmer | Santiago | 7 | 24 | 18 | 63 | 84 | Santiago | Día 7 | Día 24

## Plan_Diario_Raw
tecnico | dia | ciudad_trabajo | horas_instal | gps_inst | viaje_modo_manana | viaje_h_manana | duerme_en | viaje_uf | aloj_uf | alm_uf | sueldo_uf | inc_uf | flete_uf | material_uf
Carlos | 1 | Punta Arenas | 0.38333 | 0.51111 | avion | 3.1167 | Punta Arenas | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0.57244 | 1.6868 | 0
Carlos | 2 | Punta Arenas | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 3 | Punta Arenas | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 4 | Punta Arenas | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 5 | Punta Arenas | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 6 | Punta Arenas | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Carlos | 7 | Punta Arenas | 3.1167 | 4.1556 |  | 0 | Punta Arenas | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 4.6542 | 0 | 0
Efrain | 1 | Calama | 1.75 | 2.3333 | avion | 1.75 | Calama | 1.1871 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 2.6133 | 1.535 | 0
Efrain | 2 | Calama | 1.25 | 1.6667 |  | 0 | Calama | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 1.8667 | 0 | 0
Fabian D. | 1 | San Antonio | 2.0563 | 2.7417 | terrestre | 1.4437 | San Antonio | 3.6685 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 3.0707 | 0 | 0
Fabian D. | 2 | San Antonio | 0.9437 | 1.2583 |  | 0 | San Antonio | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 1.4093 | 0 | 0
Fabian D. | 3 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 4 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 5 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 6 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 7 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 8 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 9 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 10 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 11 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 12 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 13 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 14 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 15 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Fabian D. | 16 | Santiago | 3.25 | 4.3333 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 4.8533 | 0 | 0
Jimmy | 1 | Chillán | 1.5 | 2 | terrestre | 0 | Chillán | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 2.24 | 0.35899 | 0
Jimmy | 2 | Puerto Montt | 0 | 0 | terrestre | 7.8914 | Puerto Montt | 19.4987 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0 | 0.41706 | 0
Jimmy | 3 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 4 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 5 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 6 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 7 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 8 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 9 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 10 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 11 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 12 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 13 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 14 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 15 | Puerto Montt | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Jimmy | 16 | Puerto Montt | 0.25 | 0.33333 |  | 0 | Puerto Montt | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0.37333 | 0 | 0
Luis | 1 | Iquique | 1.45 | 1.9333 | avion | 2.05 | Iquique | 1.3692 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 2.1653 | 1.535 | 0
Luis | 2 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 3 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 4 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 5 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 6 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 7 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 8 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 9 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 10 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 11 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 12 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 13 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 14 | Iquique | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 15 | Iquique | 1.05 | 1.4 |  | 0 | Iquique | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 1.568 | 0 | 0
Luis | 16 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 17 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 18 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 19 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 20 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 21 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 22 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 23 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Luis | 24 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 1 | Mejillones | 0.31584 | 0.42112 | terrestre | 3.1842 | Mejillones | 7.8677 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0.47165 | 0.35357 | 0
Orlando | 2 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 3 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 4 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 5 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 6 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 7 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 8 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 9 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 10 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 11 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 12 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 13 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 14 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 15 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 16 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 17 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 18 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 19 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 20 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 21 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 22 | Mejillones | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Orlando | 23 | Mejillones | 3.4342 | 4.5789 |  | 0 | Mejillones | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.1283 | 0 | 0
Wilmer | 1 | Antofagasta | 1.9167 | 2.5556 | avion | 1.5833 | Antofagasta | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 2.8622 | 1.2977 | 0
Wilmer | 2 | Antofagasta | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Antofagasta | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 3 | Antofagasta | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Antofagasta | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 4 | Antofagasta | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Antofagasta | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 5 | Antofagasta | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Antofagasta | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 6 | Antofagasta | 0.58333 | 0.77778 |  | 0 | Antofagasta | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.28583 | 0.87111 | 0 | 0
Wilmer | 7 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 8 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 9 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 10 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 11 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 12 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 13 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 14 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 15 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 16 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 17 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 18 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 19 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 20 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 21 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 22 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 23 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0
Wilmer | 24 | Santiago | 3.5 | 4.6667 |  | 0 | Santiago | 0 | 0 | 0.5 | 0.28583 | 5.2267 | 0 | 0