## Gantt L-V
Dia semana
Antofagasta | 10 | Orlando | 1 | 3 | 3 | 3
Arica | 4 | External | 4
Calama | 4 | Orlando | [18 empty] | 1 | 3
Chillan | 7 | Jimmy | [18 empty] | 1 | 3 | 3
Concepcion | 13 | Efrain | [7 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
Concepcion | 3 | Jimmy | [14 empty] | 3
Copiapo | 8 | External | 8
Coyhaique | 1 | External | 1
Iquique | 4 | Orlando | [20 empty] | 1 | 3
La Serena | 13 | Fabian D. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
Los Angeles | 8 | Jimmy | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Osorno | 8 | External | 8
Puerto Montt | 7 | External | 7
Punta Arenas | 3 | External | 3
Rancagua | 6 | Carlos | 3 | [15 empty] | 3
Rancagua | 1 | External | 1
Rancagua | 3 | Jimmy |  |  |  |  | 3
San Antonio | 5 | Carlos |  |  |  | 2 | 3
San Felipe | 3 | Efrain | [19 empty] | 3
San Felipe | 2 | Fabian D. | [8 empty] | 2
San Fernando | 3 | Carlos | [14 empty] | 3
San Fernando | 3 | Efrain |  | 3
San Fernando | 1 | External | 1
San Fernando | 6 | Jimmy |  |  |  | 3 |  | 3
San Fernando | 3 | Luis |  |  |  |  | 3
Santiago | 39 | Carlos | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Santiago | 18 | Efrain | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Santiago | 42 | Fabian D. | [6 empty] | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Santiago | 36 | Wilmer | [9 empty] | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Talca | 9 | Carlos |  | 3 | 3 | [12 empty] | 3
Temuco | 15 | Jimmy | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
Viña del Mar | 23 | Efrain | [13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 3
Viña del Mar | 3 | Fabian D. | [5 empty] | 3