## Resumen_Total
metric | value
total_uf | 2042.7734 | 80689549.4375
total_interno_uf | 68.7871 |  | 30801049.4375
total_externo_uf | 1973.9863 |  | 36580.8188
materiales_total_uf | 1263 | 49888500 | 0.9261
gps_total | 842
dias_max_proyecto | 24
dias_semana | 6
horas_jornada | 7
tiempo_inst_gps_h | 1.25
nota_unidades | hh_semana_proyecto se interpreta como DIAS/SEMANA (se multiplica por horas_jornada).
nota_viaje | Opción A: si tv > hh_día => día solo viaje, duerme destino, instala siguiente día.
nota_santiago | Santiago es mixto_scl: internos en base pueden instalar parte; remanente va a externo.

## Tipo_Ciudad_Final
ciudad | tipo_final
Antofagasta | externo
Arica | externo
Calama | externo
Caldera | externo
Castro | externo
Chillán | externo
Concepción | externo
Copiapó | externo
Coquimbo | externo
Coronel | externo
Iquique | externo
Lautaro | externo
Linares | externo
Los Ángeles | externo
Mejillones | externo
Osorno | externo
Ovalle | externo
Pichirropulli | externo
Puerto Aysen | externo
Puerto Montt | externo
Puerto Natales | externo
Puerto Williams | externo
Punta Arenas | externo
Romeral | externo
San Antonio | externo
San Fernando | externo
San Vicente | externo
Santiago | mixto_scl
Talca | externo
Valdivia | externo
Valparaiso | externo

## Costos_por_Ciudad
ciudad | tipo_ciudad_final | gps_total | horas_total | horas_internas | horas_externas | gps_externos_est | pxq_uf | flete_uf | materiales_uf | total_externo_uf
Santiago | mixto_scl | 191 | 238.75 | 84 | 154.75 | 123.8 | 111.42 | 0 | 286.5 | 397.92
Valparaiso | externo | 126 | 157.5 | 0 | 157.5 | 126 | 113.4 | 0.34681 | 189 | 302.7468
Mejillones | externo | 103 | 128.75 | 0 | 128.75 | 103 | 92.7 | 0.35357 | 154.5 | 247.5536
San Vicente | externo | 71 | 88.75 | 0 | 88.75 | 71 | 63.9 | 0.34681 | 106.5 | 170.7468
Iquique | externo | 64 | 80 | 0 | 80 | 64 | 57.6 | 1.535 | 96 | 155.135
Puerto Montt | externo | 61 | 76.25 | 0 | 76.25 | 61 | 54.9 | 0.41706 | 91.5 | 146.8171
Lautaro | externo | 35 | 43.75 | 0 | 43.75 | 35 | 31.5 | 0.39509 | 52.5 | 84.3951
San Fernando | externo | 35 | 43.75 | 0 | 43.75 | 35 | 31.5 | 0.34681 | 52.5 | 84.3468
Punta Arenas | externo | 28 | 35 | 0 | 35 | 28 | 25.2 | 1.6868 | 42 | 68.8868
Antofagasta | externo | 22 | 27.5 | 0 | 27.5 | 22 | 19.8 | 1.2977 | 33 | 54.0977
Caldera | externo | 22 | 27.5 | 0 | 27.5 | 22 | 19.8 | 0.37516 | 33 | 53.1752
Coquimbo | externo | 14 | 17.5 | 0 | 17.5 | 14 | 12.6 | 0.36815 | 21 | 33.9682
Arica | externo | 12 | 15 | 0 | 15 | 12 | 10.8 | 1.6868 | 18 | 30.4868
Puerto Aysen | externo | 10 | 12.5 | 0 | 12.5 | 10 | 9 | 1.6868 | 15 | 25.6868
Concepción | externo | 9 | 11.25 | 0 | 11.25 | 9 | 8.1 | 0.35899 | 13.5 | 21.959
Linares | externo | 6 | 7.5 | 0 | 7.5 | 6 | 5.4 | 0.35357 | 9 | 14.7536
San Antonio | externo | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3.6 | 0.34681 | 6 | 9.9468
Puerto Natales | externo | 3 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3 | 2.7 | 1.6868 | 4.5 | 8.8868
Osorno | externo | 3 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3 | 2.7 | 0.39509 | 4.5 | 7.5951
Los Ángeles | externo | 3 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3 | 2.7 | 0.35899 | 4.5 | 7.559
Calama | externo | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
Castro | externo | 2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0.41706 | 3 | 5.2171
Valdivia | externo | 2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0.39509 | 3 | 5.1951
Copiapó | externo | 2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0.37516 | 3 | 5.1752
Coronel | externo | 2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0.35899 | 3 | 5.159
Talca | externo | 2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0.35357 | 3 | 5.1536
Puerto Williams | externo | 1 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0.9 | 1.6868 | 1.5 | 4.0868
Chillán | externo | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Pichirropulli | externo | 1 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0.9 | 0.39509 | 1.5 | 2.7951
Ovalle | externo | 1 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0.9 | 0.39509 | 1.5 | 2.7951
Romeral | externo | 1 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0.9 | 0.34681 | 1.5 | 2.7468

## Plan_Diario
tecnico | dia | ciudad_trabajo | horas_instal | gps_inst | viaje_modo_manana | viaje_h_manana | duerme_en | nota
Efrain | 1 | Santiago | 0.875 | 0.7 | terrestre | 0 | Santiago
Efrain | 2 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 3 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 4 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 5 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 6 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 7 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 8 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 9 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 10 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 11 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 12 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 13 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 14 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 15 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 16 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 17 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 18 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 19 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 20 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 21 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 22 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 23 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Efrain | 24 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 1 | Santiago | 0.875 | 0.7 | terrestre | 0 | Santiago
Fabian D. | 2 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 3 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 4 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 5 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 6 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 7 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 8 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 9 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 10 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 11 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 12 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 13 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 14 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 15 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 16 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 17 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 18 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 19 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 20 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 21 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 22 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 23 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Fabian D. | 24 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Jimmy | 1 | Chillán | 0.875 | 0.7 | terrestre | 0 | Chillán
Jimmy | 2 | Chillán | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Chillán
Jimmy | 3 | Chillán | 0.75 | 0.6 |  | 0 | Chillán
Luis | 1 | Santiago | 0.875 | 0.7 | terrestre | 0 | Santiago
Luis | 2 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 3 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 4 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 5 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 6 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 7 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 8 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 9 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 10 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 11 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 12 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 13 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 14 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 15 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 16 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 17 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 18 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 19 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 20 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 21 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 22 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 23 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Luis | 24 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Orlando | 1 | Calama | 0.875 | 0.7 | terrestre | 0 | Calama
Orlando | 2 | Calama | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Calama
Orlando | 3 | Calama | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Calama
Orlando | 4 | Calama | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Calama
Orlando | 5 | Calama | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Calama
Orlando | 6 | Calama | 0.625 | 0.5 |  | 0 | Calama
Wilmer | 1 | Santiago | 0.875 | 0.7 | terrestre | 0 | Santiago
Wilmer | 2 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 3 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 4 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 5 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 6 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 7 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 8 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 9 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 10 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 11 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 12 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 13 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 14 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 15 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 16 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 17 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 18 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 19 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 20 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 21 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 22 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 23 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago
Wilmer | 24 | Santiago | 0.875 | 0.7 |  | 0 | Santiago

## Costos_Detalle
responsable | tipo | travel_uf | aloj_uf | alm_uf | inc_uf | sueldo_uf | total_uf
Santiago | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.92
Valparaiso | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.7468
Mejillones | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5536
San Vicente | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7468
Iquique | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.135
Puerto Montt | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8171
Lautaro | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3951
San Fernando | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3468
Punta Arenas | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8868
Antofagasta | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0977
Caldera | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1752
Coquimbo | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9682
Arica | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4868
Puerto Aysen | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6868
Concepción | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.959
Linares | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7536
San Antonio | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9468
Puerto Natales | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8868
Osorno | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5951
Los Ángeles | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.559
Calama | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Castro | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2171
Valdivia | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1951
Copiapó | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1752
Coronel | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.159
Talca | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1536
Puerto Williams | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0868
Chillán | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Ovalle | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7951
Pichirropulli | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7951
Romeral | EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7468
Luis | INTERNO | 0 | 0 | 12 | 2.016 | 1.715 | 15.731
Wilmer | INTERNO | 0 | 0 | 12 | 2.016 | 1.715 | 15.731
Fabian D. | INTERNO | 0 | 0 | 12 | 2.016 | 1.715 | 15.731
Efrain | INTERNO | 0 | 0 | 12 | 2.016 | 1.715 | 15.731
Orlando | INTERNO | 0 | 0 | 3 | 0.48 | 0.42875 | 3.9087
Jimmy | INTERNO | 0 | 0 | 1.5 | 0.24 | 0.21438 | 1.9544