## GANTT UNIFICADO V12
GANTT UNIFICADO V12 - SIN SANTIAGO ENTEL
REGLA: 1 unidad/día por técnico. [R]=Rabie, [E]=Entel Backlog.
Técnico | Base | 12-01-2026 | 13-01-2026 | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 16-01-2026 | 17-01-2026 | 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | 22-01-2026 | 23-01-2026 | 24-01-2026 | 26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026
Luis | SANTIAGO | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | LA SERENA [R] | COQUIMBO [R] | TEMUCO [R] | PUERTO MONTT [R] | CHILOÉ [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Efrain | SANTIAGO | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | LA SERENA [R] | COQUIMBO [R] | TEMUCO [R] | PUERTO MONTT [R] | CHILOÉ [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Carlos | SANTIAGO | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | LA SERENA [R] | COQUIMBO [R] | TEMUCO [R] | PUERTO MONTT [R] | CHILOÉ [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Wilmer | SANTIAGO | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | LA SERENA [R] | COQUIMBO [R] | ANTOFAGASTA [E] | PUERTO MONTT [R] | CHILOÉ [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Fabian | SANTIAGO | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | LA SERENA [R] | TEMUCO [R] | ANTOFAGASTA [E] | PUERTO MONTT [R] | CHILOÉ [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Jimmy | CHILLAN | ANTOFAGASTA [R] | CHILLAN [R] | ANTOFAGASTA [R] | CURANILAHUE [R] | LA SERENA [R] | TEMUCO [R] | TEMUCO [R] | PUERTO MONTT [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Orlando | CALAMA | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | ANTOFAGASTA [R] | LOS ÁNGELES [R] | TEMUCO [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 1 | EXTERNO | CHILLAN [R] | CHILLAN [R] | CONCEPCIÓN [R] | CURANILAHUE [R] | LOS ÁNGELES [R] | TEMUCO [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 2 | EXTERNO | CHILLAN [R] | CHILLAN [R] | CONCEPCIÓN [R] | CURANILAHUE [R] | LOS ÁNGELES [R] | TEMUCO [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 3 | EXTERNO | CHILLAN [R] | CHILLAN [R] | CONCEPCIÓN [R] | CURANILAHUE [R] | LOS ÁNGELES [R] | VALPARAÍSO [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 4 | EXTERNO | CHILLAN [R] | CHILLAN [R] | CONCEPCIÓN [R] | TALCA [R] | TALCA [R] | VALPARAÍSO [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 5 | EXTERNO | CHILLAN [R] | CHILLAN [R] | CONCEPCIÓN [R] | TALCA [R] | TALCA [R] | VALPARAÍSO [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 6 | EXTERNO | CHILLAN [R] | CURICÓ [R] | CONCEPCIÓN [R] | TALCA [R] | TALCA [R] | VALPARAÍSO [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 7 | EXTERNO | RANCAGUA [R] | CURICÓ [R] | CURICÓ [R] | TALCA [R] | TALCA [R] | VALPARAÍSO [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 8 | EXTERNO | RANCAGUA [R] | CURICÓ [R] | CURICÓ [R] | TALCA [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 9 | EXTERNO | RANCAGUA [R] | CURICÓ [R] | CURICÓ [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 10 | EXTERNO | RANCAGUA [R] | CURICÓ [R] | CURICÓ [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 11 | EXTERNO | RANCAGUA [R] | ANTOFAGASTA [E] | CURICÓ [R] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 12 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 13 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 14 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 15 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 16 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 17 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 18 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 19 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 20 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E]
Externo 21 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ARICA [E] | ARICA [E]
Externo 22 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E]
Externo 23 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | TEMUCO [E] | TEMUCO [E]
Externo 24 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | TEMUCO [E] | TEMUCO [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E]
Externo 25 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | TEMUCO [E] | TEMUCO [E] | TEMUCO [E] | TEMUCO [E] | TEMUCO [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 26 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | TEMUCO [E] | TEMUCO [E] | TEMUCO [E] | VALPARAISO [E] | VALPARAISO [E] | VALPARAISO [E] | VALPARAISO [E] | VALPARAISO [E] | RANCAGUA [E] | RANCAGUA [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 27 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | VALPARAISO [E] | VALPARAISO [E] | VALPARAISO [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 28 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | RANCAGUA [E] | RANCAGUA [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 29 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | RANCAGUA [E] | RANCAGUA [E] | RANCAGUA [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 30 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | RANCAGUA [E] | RANCAGUA [E] | RANCAGUA [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 31 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ANTOFAGASTA [E] | ARICA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 32 | EXTERNO | ANTOFAGASTA [E] | ARICA [E] | ANTOFAGASTA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 33 | EXTERNO | ARICA [E] | ARICA [E] | ARICA [E] | LA SERENA [E] | TEMUCO [E] | TEMUCO [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 34 | EXTERNO | ARICA [E] | LA SERENA [E] | ARICA [E] | TEMUCO [E] | TEMUCO [E] | VALPARAISO [E] | IQUIQUE [E] | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA [E] | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA [E]
Externo 35 | EXTERNO | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | LA SERENA [E] | TEMUCO [E] | VALPARAISO [E] | CONCEPCION [E] | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA [E]
Externo 36 | EXTERNO | LA SERENA [E] | TEMUCO [E] | LA SERENA [E] | VALPARAISO [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E]
Externo 37 | EXTERNO | TEMUCO [E] | TEMUCO [E] | TEMUCO [E] | COPIAPO [E] | CONCEPCION [E] | RANCAGUA [E]
Externo 38 | EXTERNO | TEMUCO [E] | VALPARAISO [E] | TEMUCO [E] | CONCEPCION [E] | RANCAGUA [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 39 | EXTERNO | VALPARAISO [E] | COPIAPO [E] | VALPARAISO [E] | CONCEPCION [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 40 | EXTERNO | COPIAPO [E] | CONCEPCION [E] | COPIAPO [E] | RANCAGUA [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E]
Externo 41 | EXTERNO | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | CONCEPCION [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | IQUIQUE [E]
Externo 42 | EXTERNO | CONCEPCION [E] | RANCAGUA [E] | CONCEPCION [E] | PUERTO MONTT [E] | IQUIQUE [E] | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA [E]
Externo 43 | EXTERNO | RANCAGUA [E] | PUERTO MONTT [E] | RANCAGUA [E] | PUERTO MONTT [E] | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA [E] | TALCA [E]
Externo 44 | EXTERNO | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | IQUIQUE [E] | TALCA [E] | CHILLAN [E]
Externo 45 | EXTERNO | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO [E] | CHILLAN [E]
Externo 46 | EXTERNO | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | PUERTO MONTT [E] | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA [E]
Externo 47 | EXTERNO | PUERTO MONTT [E] | IQUIQUE [E] | IQUIQUE [E] | TALCA [E]
Externo 48 | EXTERNO | IQUIQUE [E] | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO [E] | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO [E] | CHILLAN [E]
Externo 49 | EXTERNO | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO [E] | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA [E] | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA [E]
Externo 50 | EXTERNO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA [E] | TALCA [E] | TALCA [E]
Externo 51 | EXTERNO | TALCA [E] | CHILLAN [E] | CHILLAN [E]
Externo 52 | EXTERNO | CHILLAN [E]