## GANTT UNIFICADO
GANTT UNIFICADO - PLANIFICACIÓN ENE-2026
Capas: [R] = Rabie, [E] = Entel Backlog. Máx 4 servicios/día.
Técnico | Base | 12-01-2026 | 13-01-2026 | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 16-01-2026 | 17-01-2026 | 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | 22-01-2026 | 23-01-2026 | 24-01-2026 | 26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026
Luis | SANTIAGO | ANTOFAGASTA [R] (3) | ANTOFAGASTA [R] (2) | ANTOFAGASTA [R] (3) | ANTOFAGASTA [R] (2) | LA SERENA [R] (4) | COQUIMBO [R] (4) |  | PUERTO MONTT [R] (2) | CHILOÉ [R] (4)
Efrain | SANTIAGO | CHILLAN [R] (2) | CHILLAN [R] (2) | CONCEPCIÓN [R] (4) | CURANILAHUE [R] (4) | LA SERENA [R] (2) | TEMUCO [R] (1) |  |  | CHILOÉ [R] (1)
Carlos | SANTIAGO | RANCAGUA [R] (4) | CURICÓ [R] (4) | CONCEPCIÓN [R] (2) | TALCA [R] (1) | LOS ÁNGELES [R] (4) | VALPARAÍSO [R] (4)
Wilmer | SANTIAGO | RANCAGUA [R] (1) | CURICÓ [R] (1) | CURICÓ [R] (4) |  |  | VALPARAÍSO [R] (1)
Fabian | SANTIAGO |  |  | CURICÓ [R] (1)
Jimmy | CHILLAN | CHILLAN [R] (4) | CHILLAN [R] (4) |  | TALCA [R] (4) | TALCA [R] (4) | TEMUCO [R] (4) | TEMUCO [R] (4) | PUERTO MONTT [R] (4)
Orlando | CALAMA | ANTOFAGASTA [R] (4) | ANTOFAGASTA [R] (4) | ANTOFAGASTA [R] (4) | ANTOFAGASTA [R] (4)