## GANTT UNIFICADO V9
GANTT UNIFICADO (V9 FINAL) - ENERO 2026
CAPACIDAD: 1 UNIDAD/DÍA. [R]=Rabie, [E]=Entel Backlog.
Técnico | Base | 12-01-2026 | 13-01-2026 | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 16-01-2026 | 17-01-2026 | 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | 22-01-2026 | 23-01-2026 | 24-01-2026 | 26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026
Luis | SANTIAGO | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R]
Efrain | SANTIAGO | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R]
Carlos | SANTIAGO | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R]
Wilmer | SANTIAGO | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R]
Fabian | SANTIAGO | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | JIMMY [R] |  | JIMMY [R] | JIMMY [R]
Jimmy | CHILLAN | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | ORLANDO [R] | JIMMY [R] |  | JIMMY [R]
Orlando | CALAMA | ORLANDO [R] | JIMMY [R] | ORLANDO [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R]
Externo 1 | EXTERNO | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R]
Externo 2 | EXTERNO | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R]
Externo 3 | EXTERNO | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | LUIS [R]
Externo 4 | EXTERNO | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | LUIS [R] | LUIS [R] | LUIS [R]
Externo 5 | EXTERNO | JIMMY [R] | JIMMY [R] | JIMMY [R] | LUIS [R] | LUIS [R] | LUIS [R]
Externo 6 | EXTERNO | JIMMY [R] | LUIS [R] | JIMMY [R] | LUIS [R] | LUIS [R] | LUIS [R]
Externo 7 | EXTERNO | LUIS [R] | LUIS [R] | LUIS [R] | LUIS [R] | LUIS [R] | LUIS [R]
Externo 8 | EXTERNO | LUIS [R] | LUIS [R] | LUIS [R] | LUIS [R]
Externo 9 | EXTERNO | LUIS [R] | LUIS [R] | LUIS [R]
Externo 10 | EXTERNO | LUIS [R] | LUIS [R] | LUIS [R]
Externo 11 | EXTERNO | LUIS [R] |  | LUIS [R]